## プロジェクトのスケジュール
プロジェクト タイトル | [5 empty] | シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
会社名 YSD株式会社 | [5 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
プロジェクト主任 吉田 元 | プロジェクトの開始: |  | 2024-04-23
| 週表示: |  | 1 |  |  | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10
 | time axis 2024-04-22 to 2024-06-16
タスク | 担当者 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2024-04-22 to 2024-06-16
フェーズ 1 タイトル
背景の設定 | 全員 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1
課題設定 | 全員 |  | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2
解決目標設定 | 全員 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1
システム案作成 | 全員 |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1
フェーズ 2 タイトル
システムの目的設定 | 全員 |  | 2024-04-25 | 2024-05-01
システムの概要作成 | 全員 |  | 2024-04-25 | 2024-05-01
ユースケース図 | 石川、浦田 |  | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2
アクティビティ図 | 石川、大場 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 6
画面構成 | 大場 |  | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2
ハードウェア構成 | 松田 |  | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2
ソフトウェア構成 | 全員 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 6
費用見積 | 全員 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07
導入計画 | 全員 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07
納入する成果物 | 全員 |  | 2024-05-07 | 2024-05-08
運用・保守計画 | 全員 |  | 2024-05-07 | 2024-05-08
発表資料作成 | 松田、大場 |  | 2024-05-01 | 2024-05-08
フェーズ 3 タイトル
タスク 1 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 6
タスク 2 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-18 | 5
タスク 3 |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-24 | 6
タスク 4 |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-29 | 5
タスク 5 |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-23 | 5
フェーズ 4 タイトル
タスク 1 |  |  | 日付 | 日付 | #VALUE!
タスク 2 |  |  | 日付 | 日付 | #VALUE!
タスク 3 |  |  | 日付 | 日付 | #VALUE!
タスク 4 |  |  | 日付 | 日付 | #VALUE!
タスク 5 |  |  | 日付 | 日付 | #VALUE!
この行の上に新しい行を挿入する

## 詳細情報
シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
このテンプレートについて
このテンプレートを使用すると、プロジェクトの視覚化と管理に役立つガント チャートを簡単な方法で作成できます。タスクと開始日、終了日を入力するだけです。数式の入力は必要はありません。ガント チャートのバーは、タスクの期間を表し、条件付き書式を使用して表示されます。新しいタスクを挿入するには、新しい行を挿入します。
スクリーン リーダーのガイド
このブックには 2 つのワークシートがあります。 タイムシート 詳細情報 各ワークシートの説明は、各ワークシートの A 列のセル A1 から始まります。非表示のテキストで書き込まれます。各手順では、その行に含まれる情報について説明しています。明示的な指示がない限り、後続の各手順はセル A2、セル A3 といった順に格納されています。たとえば、説明テキストに、次の手順について "セル A6 に続く" と記載されている場合があります。 この非表示のテキストは印刷されません。 ワークシートからこれらの説明を削除する場合は、A 列を削除するだけです。
その他のヘルプ
以下のリンクから Vertex42.com にアクセスし、このテンプレートの使用方法を詳しく学びます。たとえば、日数と稼働日の計算、タスクの依存関係を作成する、バーの色の変更、週表示を簡単に変更するためのスクロール バーを追加する方法、グラフに表示される日付範囲の拡大方法など。
シンプル ガント チャートの使用方法
その他のプロジェクト管理テンプレート
Vertex42.com にアクセスして、さまざまな種類のプロジェクト スケジュール、ガント チャート、タスク リストなどのその他のプロジェクト管理テンプレートをダウンロードしてください。
プロジェクト管理テンプレート
Vertex42 について
Vertex42.com では、企業、家庭、教育用に 300 を超える本格的なデザインのスプレッドシート テンプレートを提供しています。この大部分は無料でダウンロードすることができます。Vertex42.com のコレクションには、各種のカレンダー、プランナー、スケジュールに加えて、予算作成、債務削減、ローン返済用の個人の財務に関するスプレッドシートも含まれています。
企業向けには、請求書、タイム シート、在庫管理、財務諸表、プロジェクト計画策定テンプレートがあります。学生と教師向けには、授業計画表、成績表、出席簿などのリソースがあります。献立表、チェックリスト、運動記録を使用して家族の生活を整理しましょう。各テンプレートは、数千のユーザーからのフィードバックを基に時間をかけて十分に研究、調整、改良されたものです。